## Plan1
(Material e mão de obra preço global)
Sinapi dezembro de 2019
Local: Escola Nossa Senhora Aparecida, distrito da Solidão.
Tipo de serviço: Reforma do telhado, elétrica e pintura do prédio antigo.
Área total do prédio 449,55 m².
|  |  |  | SEM BDI |  |  | COM BDI
Itens | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Mat. Unit. | M.O Unit. | VALOR UNITARIO | Mat.Total | M.O.Total | Valor Total | SINAPI
1.0 | Serviços preliminares | [5 empty] | 881.3 | 3012.58 | 3893.88 | CÓDIGO
1.1 | Remoção de telha de fibrocimento de forma manual sem reaproveitamento | m² | 480 | 0.53 | 2.07 | 2.6 | 306.17 | 1195.79 | 1501.96 | 97647 | 3.1291 | 1501.96
1.2 | Retirada de carga manual de entulho e restos de materiais da obra por caminhão. | m³ | 30 | 7.42 | 13.32 | 20.74 | 267.89 | 480.91 | 748.8 | 72897 | 24.9606 | 748.81
1.3 | Remoção de trama de madeira para forro de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 370 | 0.46 | 1.91 | 2.37 | 204.83 | 850.51 | 1055.34 | 97642 | 2.8523 | 1055.34
1.4 | Remoção de forro de madeira de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 370 | 0.23 | 1.09 | 1.32 | 102.41 | 485.37 | 587.78 | 97640 | 1.5886 | 587.78
2.0 | Telhado | [5 empty] | 19064.69 | 2476.99 | 21541.68 | CÓDIGO
2.1 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm, com recobrimento lateral 1/4 de onda, para inclinação maior que 10 graus, 2 aguas. | m² | 480 | 28.49 | 3.96 | 32.45 | 16458.1 | 2287.61 | 18745.71 | 94207 | 39.0536 | 18745.71
2.2 | Cumeeira para telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | m | 51 | 37.35 | 1.96 | 39.31 | 2292.48 | 120.3 | 2412.78 | 94223 | 47.3096 | 2412.78
2.3 | Trama de madeira composta para telhados até duas àguas, para telhas onduladas de fibrocimento 6mm. | m² | 20 | 13.05 | 2.87 | 15.92 | 314.11 | 69.08 | 383.19 | 92543 | 19.1597 | 383.19
3.0 | Forro | [5 empty] | 11833.04 | 9856.77 | 21689.81 | CÓDIGO
3.1 | Forro em réguas de PVC frisado, régua de 10cm, espessura de 8 á 10cm, inclusive com estrutura de madeira para fixação. | m² | 370 | 21.96 | 20.23 | 42.19 | 9778.67 | 9008.31 | 18786.98 | COMPOSI;ÁO | 50.7757 | 18786.99
3.2 | Acabamento para forro (roda forro), perfil plástico PVC. | m | 300 | 5.69 | 2.35 | 8.04 | 2054.37 | 848.46 | 2902.83 | 96121 | 9.6761 | 2902.84
5.0 | Pinturas | [5 empty] | 19195.8 | 10366.48 | 29562.28 | CÓDIGO
5.1 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas , vigas, pilares e corredores, com duas de mão. | m² | 724.51 | 8.63 | 3.86 | 12.49 | 7524.9 | 3365.71 | 10890.61 | 88489 | 15.0317 | 10890.62
5.2 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes internas e vigas com duas de mão. | m² | 872 | 8.63 | 3.86 | 12.49 | 9056.77 | 4050.88 | 13107.65 | 88489 | 15.0317 | 13107.65
5.3 | Pintura com esmalte fosco em madeira com duas de mão. | m² | 147 | 7.62 | 7.98 | 15.6 | 1348.08 | 1411.77 | 2759.85 | 84659 | 18.7746 | 2759.86
5.4 | Pintura com esmalte fosco em superficíe metálica com duas de mão. | m² | 89 | 11.82 | 14.36 | 26.18 | 1266.05 | 1538.12 | 2804.17 | 73924/003 | 31.5076 | 2804.17
7.0 | TOTAL | [5 empty] | 50974.83 | 25712.82 | 76687.65 |  |  | 76687.7
50974.83
25712.82
COMPOSIÇÃO PARA FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM MADEIRA
I - 36.230 Forro de pvc frisado, branco, regua de 10cm, espessura de 8 à 10mm, comprimento 6m, (sem colocação) , m² = CR 1,05 = 17,79= 18,68
I- 4512 Sarrafo de madeira não aprelhada 2,5x5,00cm (1''x2''), eucalipto , m= 3,30 = 0,90= 2,97
I- 39435 parafuso zincado ponta de agulha cabeça flangeada (4,2x13) kg= 0,0247 =12,78= 0,31
C-88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h = CR 1,02 = 19,84= 20,23
MATERIAL= R$ 21,96/M²
M.OBRA = R$ 20,23/M²
TOTAL= R$ 42,91/M²
ROGÉRIO TOLDO MACHADO
ARQUITETO
CAU-RS 17954-0
Mostardas, 17 de março de 2020.

## Plan2
(CRONOGRAMA FISICO)
Local: Escola Nossa Senhora Aparecida, distrito da Solidão.
Tipo de serviço: Reforma do telhado, forro e pintura do prédio antigo.
Área total do prédio 449,55 m²
Item | Discriminação dos Serviços | 30% | 60% | 90%
1.0 | Serviços preliminares | 100
2.0 | Telhado | 50 | 50
3.0 | Forro | 50 | 50
5.0 | Pinturas | 25 | 25 | 25
ROGÉRIO TOLDO MACHADO
ARQUITETO
CAU 17954-0
Mostardas, 17 de março de 2020.

## Plan1 (2)
(Material e mão de obra preço global)
Sinapi dezembro de 2019
Local: Escola Nossa Senhora Aparecida, distrito da Solidão.
Tipo de serviço: Reforma do telhado, elétrica e pintura do prédio antigo.
Área total do prédio 449,55 m².
|  |  |  | SEM BDI |  |  | COM BDI
Itens | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Mat. Unit. | M.O Unit. | VALOR UNITARIO | Mat.Total | M.O.Total | Valor Total | SINAPI
1.0 | Serviços preliminares | [5 empty] | 881.3 | 3012.58 | 3893.88 | CÓDIGO | 3893.88
1.1 | Remoção de telha de fibrocimento de forma manual sem reaproveitamento | m² | 480 | 0.53 | 2.07 | 2.6 | 306.17 | 1195.79 | 1501.96 | 97647 | 3.1291 | 1501.96
1.2 | Retirada de carga manual de entulho e restos de materiais da obra por caminhão. | m³ | 30 | 7.42 | 13.32 | 20.74 | 267.89 | 480.91 | 748.8 | 72897 | 24.9606 | 748.81
1.3 | Remoção de trama de madeira para forro de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 370 | 0.46 | 1.91 | 2.37 | 204.83 | 850.51 | 1055.34 | 97642 | 2.8523 | 1055.34
1.4 | Remoção de forro de madeira de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 370 | 0.23 | 1.09 | 1.32 | 102.41 | 485.37 | 587.78 | 97640 | 1.5886 | 587.78
2.0 | Telhado | [5 empty] | 19064.69 | 2476.99 | 21541.68 | CÓDIGO | 21541.68
2.1 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm, com recobrimento lateral 1/4 de onda, para inclinação maior que 10 graus, 2 aguas. | m² | 480 | 28.49 | 3.96 | 32.45 | 16458.1 | 2287.61 | 18745.71 | 94207 | 39.0536 | 18745.71
2.2 | Cumeeira para telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | m | 51 | 37.35 | 1.96 | 39.31 | 2292.48 | 120.3 | 2412.78 | 94223 | 47.3096 | 2412.78
2.3 | Trama de madeira composta para telhados até duas àguas, para telhas onduladas de fibrocimento 6mm. | m² | 20 | 13.05 | 2.87 | 15.92 | 314.11 | 69.08 | 383.19 | 92543 | 19.1597 | 383.19
3.0 | Forro | [5 empty] | 11833.04 | 9856.77 | 21689.81 | CÓDIGO | 21689.81
3.1 | Forro em réguas de PVC frisado, régua de 10cm, espessura de 8 á 10cm, inclusive com estrutura de madeira para fixação. | m² | 370 | 21.96 | 20.23 | 42.19 | 9778.67 | 9008.31 | 18786.98 | COMPOSI;ÁO | 50.7757 | 18786.99
3.2 | Acabamento para forro (roda forro), perfil plástico PVC. | m | 300 | 5.69 | 2.35 | 8.04 | 2054.37 | 848.46 | 2902.83 | 96121 | 9.6761 | 2902.84
5.0 | Pinturas | [5 empty] | 19195.8 | 10366.48 | 29562.28 | CÓDIGO | 29562.28
5.1 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes externas , vigas, pilares e corredores, com duas de mão. | m² | 724.51 | 8.63 | 3.86 | 12.49 | 7524.9 | 3365.71 | 10890.61 | 88489 | 15.0317 | 10890.62
5.2 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes internas e vigas com duas de mão. | m² | 872 | 8.63 | 3.86 | 12.49 | 9056.77 | 4050.88 | 13107.65 | 88489 | 15.0317 | 13107.65
5.3 | Pintura com esmalte fosco em madeira com duas de mão. | m² | 147 | 7.62 | 7.98 | 15.6 | 1348.08 | 1411.77 | 2759.85 | 84659 | 18.7746 | 2759.86
5.4 | Pintura com esmalte fosco em superficíe metálica com duas de mão. | m² | 89 | 11.82 | 14.36 | 26.18 | 1266.05 | 1538.12 | 2804.17 | 73924/003 | 31.5076 | 2804.17
7.0 | TOTAL | [5 empty] | 50974.83 | 25712.82 | 76687.65 |  |  | 76687.7
COMPOSIÇÃO PARA FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM MADEIRA
I - 36.230 Forro de pvc frisado, branco, regua de 10cm, espessura de 8 à 10mm, comprimento 6m, (sem colocação) , m² = CR 1,05 = 17,79= 18,68
I- 4512 Sarrafo de madeira não aprelhada 2,5x5,00cm (1''x2''), eucalipto , m= 3,30 = 0,90= 2,97
I- 39435 parafuso zincado ponta de agulha cabeça flangeada (4,2x13) kg= 0,0247 =12,78= 0,31
C-88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h = CR 1,02 = 19,84= 20,23
MATERIAL= R$ 21,96/M²
M.OBRA = R$ 20,23/M²
TOTAL= R$ 42,91/M²
ROGÉRIO TOLDO MACHADO
ARQUITETO
CAU-RS 17954-0
Mostardas, 17 de março de 2020.