## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação Cemitério Municipal Descrição: Construção de 72 novas catacumbas (gavetas) divididas em 3 torres. Local da Obra: Rua Feliciano de Moura 311, Centro - Mostardas - RS Proprietário: Prefeitura Municipal de Mostardas. Endereço: Rua Bento Gonçalves n°1020, Centro - Mostardas / RS | SINAPI - 02/2020 - Rio Grande do Sul | 20.1% |  | Não Desonerado: Horista: 111,52% Mensalista: 69,56%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 721,96 | 100,00% 721,96
2 | TORRE A | 100,00% 28.498,74 |  |  | 100,00% 28.498,74
3 | TORRE B | 100,00% 26.254,65 |  | 100,00% 26.254,65
4 | TORRE C | 100,00% 24.393,95 | 100,00% 24.393,95
Porcentagem |  |  | 31,45% | 32,87% | 35,68%
Custo |  |  | 25.115,91 | 26.254,65 | 28.498,74
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,45% | 64,32% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 25.115,91 | 51.370,56 | 79.869,30
_______________________________________________________________ Lucas Costa Alves Engenheiro Civil CREA RS 223411