## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA COZINHA ESCOLA NOSSA SENHORA (SOLIDÃO) | SINAPI - 06/2020 - Rio Grande do Sul | 20,42% |  | Não Desonerado: Horista: 110,61% Mensalista: 68,63%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA | 100,00% 874,59 | 100,00% 874,59
2 | ESTRUTURA E ALVENARIA | 100,00% 2.412,49 | 100,00% 2.412,49
3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 11.299,32 | 50,00% 5.649,66 | 50,00% 5.649,66
4 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 1.185,12 | 100,00% 1.185,12
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 3.507,91 | 100,00% 3.507,91
6 | FORRO | 100,00% 6.132,42 | 50,00% 3.066,21 | 50,00% 3.066,21
7 | COBERTURA | 100,00% 938,25 | 100,00% 938,25
8 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 469,93 | 100,00% 469,93
9 | COMPLEMENTOS | 100,00% 4.138,99 |  | 100,00% 4.138,99
Porcentagem |  |  | 58,48% | 41,52%
Custo |  |  | 18.104,16 | 12.854,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 58,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.104,16 | 30.959,02
_______________________________________________________________ Felipe Favretto Setor de Engenharia