## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA ESCOLA NOSSA SENHORA (SOLIDÃO) | SINAPI - 10/2020 - Rio Grande do Sul | 20,9% |  | Não Desonerado: Horista: 110,61% Mensalista: 68,63%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA | 100,00% 3.423,98 | 100,00% 3.423,98
2 | ESTRUTURA E ALVENARIA | 100,00% 5.424,84 | 100,00% 5.424,84
3 | REVESTIMENTOS | 100,00% 26.778,13 | 50,00% 13.389,07 | 50,00% 13.389,07
4 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 100,00% 1.244,77 | 100,00% 1.244,77
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 4.063,30 | 100,00% 4.063,30
6 | FORRO | 100,00% 6.576,36 | 50,00% 3.288,18 | 50,00% 3.288,18
7 | COBERTURA | 100,00% 7.392,29 | 100,00% 7.392,29
8 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100,00% 514,26 | 100,00% 514,26
9 | COMPLEMENTOS | 100,00% 6.940,94 |  | 100,00% 6.940,94
Porcentagem |  |  | 62,13% | 37,87%
Custo |  |  | 38.740,69 | 23.618,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 62,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 38.740,68 | 62.358,87
_______________________________________________________________ Felipe Favretto Setor de Engenharia