## Plan1
Construção de 06 Salas de Aula
Contrato: Contrato vigente nº 217/2020
(Observação: Contrato nº 159/2018 Rescindido em 28/02/2020)
Processo licitatório: Processo Licitatório: 385/2020 - TP nº 10/2020
Executor da obra: Apema Construtora Ltda.
Data inicial: 24/06/2020 (data de início através do contrato vigente)
Previsão de conclusão: 21/11/2021
Local: Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.
Secretaria vinculada: Educação
Custo previsto: R$373.517,89
Custo real: R$799.999,99
Estágio / Percentual de conclusão 95%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Movimento de Terras
Etapa 3
Infraestrutura: Fundações
Etapa 4
Superestrutura
Etapa 5
Instalações Hidro-sanitárias
Etapa 6
Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)
Etapa 7
Paredes e Painéis
Etapa 8
Esquadrias
Etapa 9
Cobertura
Etapa 10
Revestimento
Etapa 11
Pavimentação
Etapa 12
Soleiras e Rodapés
Etapa 13
Pinturas
Etapa 14
Elementos Decorativos e Outros
Etapa 15
Instalações Rede Lógica
Etapa 16
Portal de Acesso
Etapa 17
Limpeza da Obra
Situação atualizada em 02/08/2022
Data da informação: 02/08/2022