## Plan1
Construção de 06 Salas de Aula
Contrato: Contrato nº 159/2018
Processo licitatório: Processo Licitatório: 266/2018 - TP nº 11/2018
Executor da obra: Jane Campos Gonçalves & CIA LTDA
Data inicial: 16/05/2018
Previsão de conclusão: 10/02/2020
Local: Escola M. de Ensino Fundamental Ruy Miguel Collares Victorino, na Rua XV de Novembro nº 1470.
Secretaria vinculada: Educação
Custo previsto: R$799.999,99
Custo real: R$799.999,99
Estágio / Percentual de conclusão 75%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Movimento de Terras
Etapa 3
Infraestrutura: Fundações
Etapa 4
Superestrutura
Etapa 5
Instalações Hidro-sanitárias
Etapa 6
Instalações Elétricas e Telefônicas (380/20v)
Etapa 7
Paredes e Painéis
Etapa 8
Esquadrias
Etapa 9
Cobertura
Etapa 10
Revestimento
Etapa 11
Pavimentação
Etapa 12
Soleiras e Rodapés
Etapa 13
Pinturas
Etapa 14
Elementos Decorativos e Outros
Etapa 15
Instalações Rede Lógica
Etapa 16
Portal de Acesso
Etapa 17
Limpeza da Obra
Situação atualizada em 07/04/2020