## Plan1
Construção de Catacumbas na Sede e na Solidão
Contrato: Contrato nº 190/2021
Processo licitatório: Processo Licitatório: 353/2021 - TP nº 07/2021
Executor da obra: P. R. da Costa Construtora EIRELI - ME
Data inicial: 19/07/2021
Previsão de conclusão: 16/10/2021
Local: Sede do Município, no final da Rua Feliciano de Moura S/N, em direção a Tavares
e 4º Distrito de Solidão RSC 101, Km 103.
Secretaria vinculada: Obras
Custo previsto: R$67.236,10
Custo real: R$66.743,27
Estágio / Percentual de Conclusão 100%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Torre A
Obra Concluída em 26/11/2021
Data da Informação: 26/04/2022