## Plan1
Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
Contrato: Contrato nº 338/2017(CONTRATO RESCINDIDO)
Processo licitatório: Processo Licitatório: 552/2017 - CP nº 02/2017
Executor da obra: Água e Solo Soluções em Saneamento LTDA
Data inicial: 31/07/2017
Previsão de conclusão: Sem previsão (depende de nova licitação)
Local: Prolongamento da Rua Luiz Marcelino da Silva (entrada da cidade).
Secretaria vinculada: Obras
Custo previsto: R$5.185.398,65
Custo real: R$5.185.398,65
Estágio / Percentual de conclusão 0%
Etapa 1
Serviços Iniciais - Instalação da Obra
Etapa 2
Estação Tratamento de Esgoto
Etapa 3
Laboratório Padrão
Etapa 4
Emissário Final
Etapa 5
Travessia Não Destrutível - TND 101
Etapa 6
Guarita Padrão
Situação atualizada em 09/10/2019
Observação: Contrato rescindido unilateralmente com a empresa. Em processo de
adequação do cronograma físico-financeiro e reajustes de valores.