## Plan1
Pavimentação de 14 Ruas em Bloco de Concreto e Drenagem Pluvial
Contrato: Contrato Nº 163/2021 (contrato novo)
(Observação Contrato nº 41/2020 rescindido em 08/06/2021)
Processo licitatório: Processo Licitatório: 730/2019 – Concorrência Pública nº 01/2019
Executor da obra: Concrecor Obras LTDA
(segunda empresa classificada na concorrência chamada para continuar a obra)
Data inicial: 24/06/2021
Previsão de conclusão: 31/12/2021
Local: Diversas ruas na sede do município (relação de ruas está em arquivo à parte)
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito
Custo previsto: R$2.388.566,03
Custo real: R$4.489.221,33
Estágio / Percentual de conclusão 100%
Etapa 1
Serviços Preliminares
Etapa 2
Terraplenagem
Etapa 3
Drenagem Pluvial
Etapa 4
Pavimentação em Blocos de Concreto
Etapa 5
Sinalização Vertical
Etapa 6
Serviços Complementares e Acessibilidade
Obra Concluída em 08/03/2022
Data da informação: 26/04/2022