## Plan1
Pavimentação Ruas Almirante Tamandaré, Ana Amália Leite
e Emílio Ferreira de Lemos
Contrato: Contrato nº 39/2022
Processo licitatório: Processo Licitatório: 03/2022 - Concorrência Pública nº 01/2022
Executor da obra: Concrecor Obras LTDA
Data inicial: 21/03/2022
Previsão de conclusão: 21/11/2022
Gestor municipal fiscalizador: Felipe Favretto
Local: Sede do Município, Rua Almirante Tamandaré, Ana Amália Leite e Emílio Ferreira de Lemos
Secretaria vinculada: Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito
Custo previsto: R$ 2.893.925,40
Custo real: R$ 2.893.925,40
Estágio / Percentual de conclusão 25%
Etapa 1
Serviços Gerais
Etapa 2
Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Almirante Tamandaré Trecho 1
Etapa 3
Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Almirante Tamandaré Trecho 2
Etapa 4
Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Ana Amália Leite
Etapa 5
Drenagem Pluvial e Pavimentação em Bloco de Concreto, Rua Emílio Ferreira de Lemos
Situação atualizada em 23/06/2022
Data da Informação: 23/06/2022