## Plan1
Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV
Construção de 22 Unidades Habitacionais
Contrato: Termo de Acordo e Compromisso nº 006/RS
Executor da obra: Hascon Engenharia & Construção Civil - EIRELI - EPP
Obs.: Foi realizada no dia 11/06/2018 assembleia com as famílias beneficiárias para substituição da construtora,
a fim de retomada das obras.
Data inicial: 03/11/2015
Previsão de Conclusão: Sem data definida
Local: As casas localizam-se em vários endereços diferentes
Secretaria vinculada: Assistência Social
Custo previsto: R$616.000,00
Custo real: R$616.000,00
Estágio / Percentual de conclusão 15%
Etapa 1
Fundação
Etapa 2
Paredes e Painéis
Etapa 3
Cobertura
Etapa 4
Revestimento
Etapa 5
Instalação
Etapa 6
Instalação Elétrica
Etapa 7
Forros
Etapa 8
Impermeabilização
Etapa 9
Pavimentação
Etapa 10
Revestimento
Etapa 11
Pintura
Etapa 12
Pavimentação
Etapa 13
Diversos
Situação em 14/06/2018